## Sheet1
شرح فعالیت | توضیحات | مدت زمان بر حسب ساعت | آخرین تاریخ ویرایش
ماژول بارگذاری فایل اکسل کالاها و درج خودکار سند استقرار و موجودی کالا در انبار و اضافه کردن کالا به انبار |  | 8 | 2022-10-16 20:47
تو لیست صدور فاکتور نیست |  | 0 | 2022-10-18 08:01
صدور پیش فاکتور نخورده |  | 0 | 2022-10-18 08:02
در لیست ارسال قرار نگرفته چراااا |  | 0 | 2022-10-11 09:47
در انتظار پرداخت | فاکتور پرداخت شده ولی در انتظار پرداخت زده | 0 | 2022-10-11 09:49
در انتظار صدور فاکتور | درحال پردازش نزند | 0 | 2022-10-11 09:48
قسمت فهرست کاربران | ۱- به صورت لیستی نمایش داده شود ۲- گزینه های زیر اضافه شود به آیتم ها تعداد سفارش های ثبت شده تعداد قطعات ثبت شده جمع فاکتور های صادر شده 3- قابلیت خروجی اکسل که شماره تماس در آن نباشد | 2 | 2022-10-16 20:46
اماده صدور فاکتور | مانند پیوست : در سفارش چند تا مغایرت بوده و یک عدد در انتظار صدور فاکتور ولی سفارش در قیمت در انتظار صدور فاکتور در میز کار نیومده | 0 | 2022-10-11 09:48
سایت هشبان ساعت کاری درست شود |  | 0 | 2022-09-28 05:45
وقتی دستگاه سالم است (در انتظار پرداخت میزند) |  | 0 | 2022-09-28 05:35
در قسمت انبار داری برای تعمیرکار ها گزینه ریبال اضافه کنید لطفا |  | 0 | 2022-09-29 19:10
میز کار -ارسال تهران درست شود | ارسال های تهران و شهرستان با هم قاطی شدن | 2 | 2022-10-08 06:36
سفارش هایی که (صرفه اقتصادی ندارند میخورد) آماده ارسال بزند نه در حال پردازش |  | 0 | 2022-09-28 05:44
در قسمت میز کار ارسالی های تهران درست شود |  | 0 | 2022-10-11 09:34
داخل یک درخواست به جای تعمیر قطعه ای از دستگاه نوع برند نوشته شود |  | 0.1 | 2022-10-06 06:30
صحبت حضوری در خصوص طراحی و دیزاین هر سفارش |  | 0 | 2022-10-11 09:46
درخواست فعال (مهممم) | قسمت میز کار تعداد درخواست فعال درست شود. فقط در حال پردازش و تعمیر شمارش شود | 1 | 2022-09-28 05:40
مدیریت کاربران | وقتیگزینه مدیریت کاربران میزنیم و میخواهیم ببینیم کیا ثبت نام داشتند خروجی اکسل بده از کابران بهمون از تاریخ.... تا تاریخ .... شرح (نام و تاریخ) | 3 | 2022-09-29 19:09
درخواست فعال | در قسمت میز کار درخواست فعال تمامی موارد را نشان می دهد لطفا درست شود | 0 | 2022-09-28 05:45
مغایرت وقتی میزنه توی لیست ارسالی قطعه نشون نمیده |  | 1 | 2022-09-28 07:26
ماژول یادداشت برای مشتری | از بخش ویرایش کاربران قسمت توضیحات کاربر میتوان یادداشت اضافه کرد از بخش سفارشات دکمه ثبت یادداشت زرد رنگ میتوان یادداشت برای کاربر گذاشت | 2 | 2022-09-30 11:09
بین اسم فامیل داخل سایت اسپیس بخوره |  | 0 | 2022-09-20 13:01
در قسمت ریز درخواست صفحه ۱۰۸ به بعد رو چیزی نشون نمیده |  | 1 | 2022-09-19 08:49
تمامی جداول در سایت فیلد هدر هر ستون سورت داشته باشد |  | 0 | 2022-08-28 13:31
در فهرست مالی شماره سفارش بیاید برای جستجو |  | 0.4 | 2022-10-05 09:44
فهریست درخواست های دارای حداقل یک دستگاه دریافت موفق به همراه تعداد دستگاه های دریافت موفق به ازای هر سفارش |  | 0 | 2022-10-11 09:34
زمان مرجوع قطعه توضیحات و شرح خرابی ثبت شود. |  | 1 | 2022-08-25 11:35
گزارش گیری | در بخش گزارش گیری، گزارش گیری دستگاها و قطعات اینطوری باشه که بتونیم انتخاب کنیم از تاریخ ... تا تاریخ ...، بعد مدل دستکاه رو انتخاب کنیم و ببینیم مثلا چه تعداد rx580 ثبت نام شده |  | 2022-08-25 11:39
مرحله ثبت سفارش در سایت | در مرحله سریال وارد کردن گزینه به علاوه داشته باشه تا بتونه همون قطعه رو دوباره کپی کنه فقط سریال جدید بزنه | 4 | 2022-08-25 11:13
میز کار - اماده پرداخت ها لیست شود | حتما و حتما بتونم نوت بزارم برای هر تماس | 2 | 2022-08-25 11:36
درست کردن تقویم به صورت ماهانه درخواست ها دیده شود | در یک صفحه به صورت ماهانه تعداد درخواست ها در روز و وضعیت ان نمایش داده شود | 0 | 2022-10-05 09:39
تغییر حالت فهرست درخواست | تغییر در حالت فهرست درخواست به چند مرحله تا مرحله پایان یافته به پیوست | 0 | 2022-10-11 09:50
درخواست شماره1210 نوع قطعه سفارشی ثبت نشده | یه دونه داره شاید مشکل نت بده یا هر چیز یدگه | 0 | 2022-08-25 11:33
تاریخ ثبت در یک سفارش درست شود |  | 0 | 2022-08-25 11:00
تاریخ سفارش ها |  |  | 2022-08-17 07:56
مراحل ثبت سفارش | وقتی برای اولین بار ثبت سفارش میکنه مشتری مراحل سفارش که طی میشه در مرحله آدرس دادن بعد از وارد کردن ادرس صفحه سفارش میپره و باید بیای از اول گزینه ثبت سفارش بزنی تا مراحل سفارشتو نشون بده این مورد بررسی شود | 4 | 2022-08-25 11:35
اضافه کردن شهر لامرد (زیر مجموعه استان فارس) |  | 0 | 2022-08-25 10:57
نوع وضعیت درخواست | زمانی که تمامی ریز درخواست های داخل یک درخواست تعیین تکلیف می شود نوع وضعیت تغییر کند به حالت های (ارسال جهت صدور فاکتور- در انتظار پرداخت- آماده ارسال به کاربر) | 9 | 2022-08-25 11:25
در ریز درخواست ها نام دستگاه ذکر شده در خروجی اکسل نمایش داده نمیشود |  | 0.2 | 2022-08-25 11:36
تعداد سطرهای نمایش داده شده در هر صفحه | در قسمت فهرست درخواست ها و ریز درخواست ها (در هر صفحه) 50 مورد نمایش داده شود به جای 10 مورد | 0 | 2022-08-25 11:35
اپدیت اطلاعات هویتی مشتری | از پنل مشتری نمیتونیم اطلاعات هویتی رو اپدیت کنی | 1 | 2022-08-25 11:35
درگاه بانکی | انتقال درگاه به سامان کیش | 0 | 2022-08-24 08:03
فاکتور مالی | چاپ فاکتور ها در قسمت مدیریت مالی از پنل ادمین با پنل مالی متفاوت است ، خروجی فاکتور پنل مالی صحیح است | 8 | 2022-08-25 11:33
فیلتر فاکتورهای در انتظار پرداخت | بر اساس تاریخ صدور فاکتور فیلتر شود | 3 | 2022-08-25 11:19
پنل سازمانی | زمانی که قطعه ای از یک درخواست را ثبت مغایرت میکنیم در قسمت ارسال قطعات سازمانی اون قطعه که ثبت کردیم حذف بشه و نیازی به ارسال نباشه | 2 | 2022-08-25 11:25
پنل کاربر | در پنل کاربر وقتی میخواهیم ثبت مرجوعی بزنیم نام شماره پیگیری به کد رهگیری تغییر پیدا کند | 0 | 2022-08-25 11:11
مشکل ارجاع به تعمیرکار | وقتی که ارجاع میدیم به تعمیرکار اگه هیچ گزینه ای انتخواب نکنه و فقط دریافت کردم رو بزنه ارجاع از اون تعمیرکار میپره | 0 | 2022-09-29 19:18
لطفا متن اس ام اسی که برای مشتری میره شماره درخواست هم داخل متن باشه |  | 0.2 | 2022-08-25 10:58
میز کار- فاکتورهای با تاخیر پرداخت 4 روز- سرچ داشته باشه بتونیم وارد کنیم نام مشتریو |  | 2 | 2022-08-25 11:12
در قسمت فهرست کاربران- کاربرانی که ثبت نام کردن از کاربرانی که فقط لاگین کردن و وارد سایت شدن جدا شود |  | 2 | 2022-08-25 10:58
حذف نام رامان بنواری و مینا جهان بخشی از لیست تعمیرکاران |  | 0 | 2022-09-18 19:07
قسمت فهرست ریز درخواست در خروجی اکسل نام دستگاه خروجی گرفته نمی شود |  | 0.2 | 2022-08-25 11:12
گزارش قطعات | - فیلتر تاریخ - تعداد تعمیر - فلیتر نوع قطعه - مجموع فاکتور این امکانات در صفحه گزارش ساز جداگانه آورده شود =============================== |  | 2022-07-28 19:33
گزارش ساز کاربران | - فیلتر تاریخ - فیلتر کل مشتریان - بازه ثبت نام - تعداد درخواست - تعداد قطعه - مجموع فاکتور این امکانات در صفحه گزارش ساز جداگانه آورده شود =============================== | 4 | 2022-07-28 19:32
گزارش بخش مالی | - فیلتر تاریخ - فیلتر کل مشتریان - فیلتر تعداد دستگاه های آماده صدور - ریالی و تعداد دستگاه های آماده برای صدور مشتری - تفکیک ماموت و سایر مشتریان تعدادی و ریالی - تفکیک دستگاه ها از لحاط مدل و ریالی بودن آنها به تفکیک هر مشتری این امکانات در صفحه گزارش ساز جداگانه آورده شود =============================== |  | 2022-07-28 18:42
فهرست درخواست و بقیه فهرست ها به صورت لیست یعنی جدولی باشد نمایش داده شود |  | 12 | 2022-10-11 09:48
دسترسی گزارش کلی تعمیرکاران و گزارش نموداری برای صابر کارآموزیان و جواد طالب زاده |  | 2 | 2022-08-25 11:34
بارکد را که اسکن میکنیم حافظه پر میشه و دیگه نمیشه بارکد جدید اسکن کرد |  | 0 | 2022-10-09 18:56
پیاده سازی فاز دوم هشبان | بخش انبار داری یکی کردن ادرس های لاگین بروزرسانی گزارش گیری و پیاده سازی گزاشات جدید و ... | 0 | 2022-10-05 10:11
آپدیت و انجام درخواست های سئو |  | 1 | 2022-06-23 20:56
یکی از سفارش ها اصلا هیچ قطعه ای ثبت نکرده .اصن نباید این مورد باشه |  | 0 | 2022-08-25 11:21
داخل یک درخواست قبل از اینکه دریافت مرسوله رو بزنیم ارجاع دادیم ولی قطعات که ارجاع داده نشدن در وضعیت انتظار ارسال به هشبان مونده ولی در قسمت دریافت مرسوله دریافت شده خورده | مثال (درخواست 1135 ماموت) | 0 | 2022-08-25 11:13
گزارش تعداد قطعاتی که برای آنها فاکتور صادر شده بر اساس تاریخ |  | 8 | 2022-06-19 06:15
درخواست ۱۰۹۹ نام و نام خانوادگی نزده |  | 0 | 2022-06-19 05:49
😎😎 انبار 😎😎 |  | 0 | 2022-08-31 19:14
امکان گزارش گیری از : تعداد و نوع قطعه های تعمیری و همچنین تفکیک تعداد مشتری ها به: تعداد هر استان |  | 0 | 2022-08-25 09:56
در قسمت فرم تماس با ما ساعت ثبت هم اضافه شود |  | 0 | 2022-06-08 05:03
در قسمت میز کار-آمار سفارشات- لیست سفارش هایی که فاکتور صادر شده ولی پرداخت نشده اعمال شود |  | 4 | 2022-05-31 09:57
دریافت کردم دریافت نکردم مغایرت |  | 4 | 2022-08-02 06:00
گزارشات لحظه ای تعمیرکاران اضافه شود |  | 8 | 2022-06-19 06:23
پرینت دسته ای بر اساس تاریخ بازه ای و شخص حقیقی یا حقوقی جدا شود |  | 0 | 2022-08-25 11:14
پنل مالی خروجی اکسل بر اساس تاریخ کار نمیکند |  | 1 | 2022-05-31 09:57
در قسمت میز کار- آمار سفارشات- گزینه اماده پرداخت اضافه شود به صورت لیست |  | 4 | 2022-06-06 12:34
در میز کار- قسمت ارسالی تهران- کاربرانی که آدرس آنها کرج هست در این لیست قرار بگیریند |  | 4 | 2022-08-25 11:25
وقتی ارجاع میزنیم به تعمیرکار نوع رخداد ثیت نمیشه و داخل پنل تعمیرکار هم نمیرد. دوباره باید ارجاع زده شود. لطفا در اولویت قرارداده شود. |  | 2 | 2022-06-15 05:57
قسمت فهرست درخواست ها |  | 0 | 2022-08-25 11:23
هنگام ثبت نام: تایپ انگلیسی خاموش باشد. |  | 1 | 2022-05-31 09:57
هشبرد t19 در قسمت ثبت سفارش اضافه شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
در سایت قسمت ثبت سفارش- مرحله آدرس: متن زیر اعمال شود. |  | 0 | 2022-05-25 06:27
در قسمت فرم تماس با ما یادداشت داشته باشه. بتونم وقتی تماس میگیرم توضیحات رو یادداشت کنم |  | 0 | 2022-05-25 06:27
منو وضعیت سفارش درست شود. تعداد آیکون ها زیاد است |  | 1 | 2022-07-30 07:10
در میز کار - فاکتور با تاخیر پرداخت ۴ روز- موارد مشابه را نشان ندهد چون وقتی بخواهیم اس ام اس بزنیم دو بار میره برای یک نفر |  | 0 | 2022-05-31 09:57
اسم کاربر به جای پروفایل کاربری در منو سایت نوشته شود وقتی لاگین است |  | 0.1 | 2022-05-31 09:57
گروپ کردن دستگاه ها در پنل تعمیرکار |  | 1 | 2022-05-31 09:57
مخفی کردن مهلت تست بعد از اتمام تاریخ مرجوعی در پنل کاربر |  | 0.2 | 2022-07-31 05:43
فهرست جداگانه تاریخچه من در پنل تعمیرکاران |  | 1 | 2022-08-25 11:37
زمانی که تست کننده دریافت کردم قطعه را میزند اس ام اس اشتباه میرود برای کابر به عنوان ارسال جهت صدور فاکتور |  | 1 | 2022-05-31 09:57
گزارش لحظه ای خیلی خیلی مهم |  | 2 | 2022-05-25 05:40
شماره ریز سفارش درست نمی باشد |  | 0 | 2022-05-31 09:57
پرینت آدرس مشتری |  | 3 | 2022-05-31 09:57
ثبت مرحله دریافت سفارش | در قسمت رخدادها تاریخ دقیق زمان دریافت وارد شود | 1 | 2022-05-11 04:57
سایز عددها بزرگتر باشه |  | 0 | 2022-05-31 09:57
مرجوعی |  | 8 | 2022-05-31 09:57
قسمت ارسال |  | 0 | 2022-05-31 09:57
جدیدترین فاکتور ها |  | 0 | 2022-05-31 09:57
گزارش لحظه ای تعداد قطعات سفارش به تفکیک هر مرحله |  | 8 | 2022-05-31 09:57
مشخص بودن نوع قطعه در قسمت ریز درخواست |  | 0 | 2022-05-31 09:57
لیست گزارش قطعات ارسال وضعیت های دیگر هم بیاید |  | 4 | 2022-05-31 09:57
تستر اگر دستگاه مرجوعی اومد زیر دستش ارسال جهت صدور فاکتور براش بسته باشه |  | 4 | 2022-05-31 09:57
گزارشات آماری جزئی تعمیرکار تکراری میگذارد |  | 0 | 2022-05-31 09:57
دیفالت مهلت تست |  | 2 | 2022-05-31 09:57
گزینه قبول درخواست برای چی هست |  | 0 | 2022-05-31 09:57
ریزگزارش تعمیرکاران اصلاح شود |  | 1 | 2022-05-31 09:57
مرتب سازی فاکتورها بر اساس تاریخ نزولی و دکمه ارسال ییامک آگاه سازی پرداخت |  | 1 | 2022-05-31 09:57
انتخاب همه در ارسال دستگاه ها و ارسال پیامک گروهی لحاظ شود الان فقط تیک میزنیم |  | 0.2 | 2022-05-31 09:57
پنل تستر - شمره سفارش بیاد |  | 0 | 2022-05-31 09:57
لینک های میزکار در تب جدید باز شوند |  | 0 | 2022-05-31 09:57
میزکار - آماده ارسال بر اساس نام افراد مرتب سازی شود |  | 0.2 | 2022-05-31 09:57
میرکار - تاریخ سفارشات اصلاح شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
تعداد ثبت نامی ها در ازه های مختلف در سایت بر اساس تاریخ |  | 1 | 2022-05-31 09:57
میز کار آماده ارسال |  | 2 | 2022-05-31 09:57
خیلی مهم مهم لطفا حتما در اسرع وقت درست شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
اشتباه تایپی (تحویل) |  | 0 | 2022-05-31 09:57
واریزی فاکتور |  | 0 | 2022-05-31 09:57
روال ثبت سفارش |  | 0 | 2022-05-31 09:57
سرچ شماره سریال |  | 1 | 2022-05-31 09:57
تیکت پشتیبانی |  | 2 | 2022-05-31 09:57
مشکل مرجوعی |  | 0 | 2022-05-31 09:57
🧑🏾‍💻 Testing | Here we have some description of what the list is about and what rules are in place to co-ordinate the team members... | 0 | 2022-04-18 04:24
در قسمت مشاهده امار تست ها نوع قطعه هم وارد شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
تیکت پنل کاربر |  | 1 | 2022-05-31 09:57
فاکتور |  | 0 | 2022-06-19 05:48
میز کار |  | 6 | 2022-05-31 09:57
در قسمت میز کار بتونیم تب های مختلف رو پین بکنیم |  | 0 | 2022-05-31 09:57
نمایش اعتبار پنل پیامکی در میزکار |  | 0.2 | 2022-04-16 21:37
تست |  | 0 | 2022-07-30 07:26
یکی کردن آدرس های لاگین جهت جلوگیری از لاگین های مختلف در هر پنل |  | 24 | 2022-08-25 11:42
نمایش فاکتور در قسمت فهرست درخواست ها در هر سفارش |  | 0 | 2022-05-31 09:57
لغو درخواست از طرف سیستم |  | 4 | 2022-05-31 09:57
مشکل نمایش سایت در موبایل |  | 2 | 2022-05-31 09:57
درست کردن تاریخ ثبت |  | 0 | 2022-05-31 09:57
قسمت رخداد ها | در قسمت رخداد ها (تاریخ و ساعت دقیق دریافت مرسوله وارد شود) و همچنین چه شخصی ورود کالا رو زده | 0 | 2022-05-31 09:57
دکمه مرجوعی در پنل کاربر |  | 2 | 2022-05-31 09:57
فهرست درخواست ها - بر اساس وضعیت سفارش - ارسال دستگاه ها به کاربر | این گزینه کار نمیکنه و برخی موارد قید شده تکراری هستن | 0 | 2022-05-31 09:57
قسمت فهرست درخواست ها- وضعیت - برای مرجوعی هایی که دریافت شد میزنیم بهتره که رنگش و یا نوشته متفاوت باشه |  | 0 | 2022-05-31 09:57
وقتی توضیحات مینویسم میزنه در حال پردازش و تعمیر (لطفا در اسرع وقت درست شود) |  | 0 | 2022-04-17 20:50
در قسمت ارسال قطعه بری خروج گزینه انتخاب همه داشته باشه |  | 0 | 2022-05-31 09:57
نمایش سفارش های اماده ارسال به صورت درخواست کامل نه ریز درخواست |  | 2 | 2022-05-31 09:57
سرچ شماره سریال اگر کامل وارد نشه پیدا نمیکنه | پنل تستر | 1 | 2022-05-31 09:57
بتون روش ارسال را از تیپاکس به چاپار و برعکس تغییر داد |  | 1 | 2022-05-31 09:57
تاریخ ارسال و شماره پیگیری در دریافت مرسوله همیشه ثابت است! |  | 0 | 2022-05-31 09:57
تاریخ تعیین وضعیت در دستگاه‌ها همیشه ثابت است! |  | 0 | 2022-05-31 09:57
ریز سفارش که تکمیل شد نوتیفیکشن بیاد کامل شده بقیه مراحل سفارش رو انجام بدن |  | 1 | 2022-04-19 10:11
هر مرجوعی که ارسال میشه یه نوتیفیکیشن بیاد که دستگاه مرجوع شده |  | 1 | 2022-08-25 11:21
حالت پرداخت بعد از تست برای فارم ها | اول ارسال بشه و بعد از مهلت تست پرداخت انجام بشه میشه اول پرداخت کنه میشه بزنه بعد از تست پرداخت بشه | 2 | 2022-08-25 11:36
ادمین بتواند مرجوعی برای دستگاهی که تاریخ مرجوعیش تمام شده ایجاد کنه |  | 2 | 2022-05-31 09:57
قسمت ارسال قطعه - روش ارسال (گزینه چاپار اضافه شود) |  | 0 | 2022-05-31 09:57
در قسمت رخداد تاریخ پرداخت فاکتور هم اعمال شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
در قسمت وب سایت فرم تماس با ما نوشتن شماره تماس اجباری شود |  | 0 | 2022-05-31 09:57
ثبت سفارشات تعداد بالا به صورت اکسل (مهم) |  | 0 | 2022-05-31 09:57
میز کار-وضعیت ارسال دستگاه | - گزینه مشاهده همه رو میرنم سفارش های ارسال نشون نمیده (انتظار ارسال و دریافت شد را نشان می دهد) | 1 | 2022-05-31 09:57
بررسی مشکل زمان ۷ روزه مرجوعی |  | 0 | 2022-05-31 09:57
بررسی و مشکلات سفارشات |  | 0 | 2022-05-31 09:57
حل مشکل شماره سريال ٢١٣ درخواست ٦٢٣ |  | 0 | 2022-05-31 09:57
حل مشکلات صفحه ۴۰۴ |  | 0 | 2022-05-31 09:57
بستن امکان ثبت سفارش |  | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 46: امکان درج ویس برای سفارش در حالت موبایل | در حالت موبایل کاربر بتواند در صورتی که نیاز داره ویس بذاره روی سفارشی که ثبت میکنه | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 45: اصلاح حالات مختلف پایان یافته | حالات مختلف پایان یافته در پنل دیده شود | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 43: به صورت خودکار شماره بشینه در جای خودش(Autofill ) جهت تایید ورود | در موبایل برای راحتی کاربر کد تایید به صورت خودکار بشینه در جای مربوطه | 0 | 2022-05-07 20:17
شماره 42: وضعیت غیر قابل تعمیر | سفارشی که به هشبان رسیده و غیر قابل تعمیر شده است باید به این صورت وضعیتش نمایش داده شود: با رنگ قرمز پایان یافته-غیر قابل تعمیر | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 41: رد سفارش به دلیل عدم درج توضیح صحیح | در سفارشی که مشتری ثبت کرده و توضیحی خلاف آنچه که در سفارشش هست داده(مثلا یک دستگاه ثبت کرده ولی در توضیحات آن نوشته من سه دستگاه فلان .... داریم) وقتی رد میشه در توضیح آن نوشته شود: رد شده-مغایرت توضیح با سفارش | 3 | 2022-05-31 09:57
شماره 40: بررسی و اصلاح روال اطلاع مشتری از تعمیر قطعه اش | مشتری وقتی که کار تعمیراتش تمام میشه و توسط تستر تایید میشه از درست شدن دستگاه خودش مطلع بشه،اینجوری باعث پیگیری توسط خودش هم میشیم و سرعت تحویل بالاتر میره. | 1 | 2022-04-18 08:19
شماره 39: اصلاح پلیس هولدر درج توضیحات سفارش | در قسمتی که توضیحات سفارش قطعه هست تاکید شود که تنها توضیحی که مرتبط به این سفارش هست ثبت شود و از درج توضیح غیر مرتبط و یا افزودن دستگاه در توضیحات خوداری شود | 1 | 2022-05-31 09:57
شماره 38: نوشتار حالت های مختلف اصلاح شود | کپی رایت وضعیت های مختلف در پنل کاربر و ادمین اصلاح شود | 1 | 2022-05-31 09:57
شماره 37:اصلاح روال مشاهده مرجوعی توسط کاربر | -کاربر بتواند خیلی واضح و شفاف از مسیرهای مختلف بفهمه که مدت گارانتی چقدره و بعد از آن قطعا قبول نمیکنیم هیچی رو پیشنهادم این هست که یک دکمه داشته باشیم برای مرجوعی در جایی که سفارش خودش رو میبینه و همچنین تایمر داشته باشد شهرستان 10 روز کاری تهران 7 روز کاری و نکته مهم اینکه سری 17 باید 48 ساعت زمان داشته باشد و نه بیشتر | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 36: اعلام تاخیر پرداخت فاکتور به کاربر | برای سفارش هایی که تکمیل شده و مدت زمان طولانی از آن میگذرد(مدت زمان آن مشخص شود) و در پنل کاربر بهش از طریق تیکت + اعلانیه اعلام شود که از فلان روز به بعد هزینه انبارداری از شما اخذ می شود. | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 35: نمایش توضیح امور مشتریان در پنل کاربر | ادمین(امور مشتریان) بتواند سفارشی که به دلیل درج توضیح اشتباه توسط مشتری رد شده است را راجبش شرحی بنویسد و به کاربر نمایش داده شود در پنلش. | 1 | 2022-05-31 09:57
شماره 34:ثبت پیام برای ادمین به ازای سفارشی که میبیند | ادمین بتواند بعد از تماس بر روی سفارش هایی که میبیند کامنت ثبت کند | 4 | 2022-05-31 09:57
شماره 33: محاسبه وضعیت زمانی در حالت های محتلف ثبت تا تحویل سفارش | در پنل ادمین فاصله زمانی بین وضعیت های مختلف محاسبه شود(t1~t5) | 4 | 2022-05-31 09:57
شماره 32: بتوان در یک نگاه کامل متوجه یک سفارش ثبت شده شد | در یک نگاه بتوان این ها رو رصد کرد در بخش درخواست ها و میزکار: شماره سفارش شماره پیگیری نام و نام خانوادگی شماره همراه تعداد ریز درخواست آخرین وضعیت(این بخش باید حالت های مختلف را نمایش دهد.رد شده/تحویل شده/و....) کاربر هم باید بتواند وضعیت ریز درخواست های خودش رو در پنلش ببیند | 6 | 2022-05-12 10:08
شماره 31: نوتیفیکیشن برای درخواستی که ثبت شده و ارسال نشده | مثلا اگر 2 روز از ثبت سفارش گذشت در تهران و ارسال نشده بود و یا برای سفارش ثبت شده شهرستان 4 روز گذشته بود به امور مشتریان و ادمین از طریق نوتیفیکشن یاآور شود | 4 | 2022-05-31 09:57
شماره 30: پیامک و نوتیفیکیشن برای درخواست های نادیده گرفته شده | به ادمین+امور مشتریان بابت دیدن صف نادیده گرفته شده ها یادآوری شود.این صف همواره باید صفر باشد یک روز پس از اقدامی نکردن بهش پیامک و نوتیف بره | 2 | 2022-05-31 09:57
شماره 29: افزایش مدت زمان وارد کردن کد تایید پیامک شده | برای ورود به سایت و یا ثبت سفارش درسایت مدت زمان وارد کردن کد تایید افزایش پیدا کند بشود 3 دقیقه | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 27: نمایش شماره پیگیری به ادمین | شماره پیگیری سفارش باید خیلی واضح جلو چشم ادمین باشد تا بتواند به راحتی در تماس ها و یا پیگیری ها با مشتری سریع تر رفتار کند.در حال حاضر فقط شماره سفارش را میبیند | 0.2 | 2022-05-31 09:57
شماره 26: در بخش گزارش ها نحوه نمایش فیلترها اصلاح شود. | نحوه نمایش دسته بندی ها در بخش فیلترینگ (بخصوص گزارش ها) بهتر نمایش داده شود تا بتوان آیتم مد نظر رو راحتر انتخاب کنیم این مورد نیاز به اصلاح و بهبود تجربه کاربری دارد تا با سرعت بیشتر و بهتری بتوان فیلتر را انجام داد | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 25:مشکل نمایش مرجوعی برای کل سفارش | وقتی که یک ریز سفارش مرجوع می شود همه کل سفارش را در وضعیت مرجوعی نمایش میدهد. به عنوان مثال سفارش شماره 135 چک شود | 1 | 2022-05-31 09:57
شماره 24: ساده سازی چک کردن وضعیت ریز سفارش برای کاربر | اصلاح و بازبینی نحوه دسترسی به ریز سفلرش ها یا همان ریز درخواست ها برای کاربر.در حال حاضر کاربر به سختی متوجه وضعیت ریز درخواست های خودش میشه | 2 | 2022-05-31 09:57
شماره 24: بتوان خروجی PDF از فاکتورها گرفت | در حال حاضر میتوانیم از فاکتورها خروجی به عنوان پرینت بگیریم ولی میخواهیم خروجی پی دی اف هم داشته باشیم | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 23: ایجاد سطح دسترسی بنام اپراتور | برای دسترسی دادن به تیم های مختلف کاری مثل تیم مارکتینگ و... نیاز به وجود دسترسی هست . این دسترسی بیشتر حالت دیدن دارد و قابلیت ادیت ندارد بتونه دو مورد رو چک کنه: تیکت ها رو ببینه و پیری کنه و پاسخ بده + تمامی سفارش های و ثبت نام های جدید رو ی سایت رو ببینه | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 22: قابلیت اصلاح قطعات ثبت شده در درخواست مشتری از سمت ادمین | +log | 0 | 2022-06-19 05:48
شماره 21:لاگ مربوط به رخدادها باید از ابتدای ثبت درخواست تا انتهای ارسال قطعات توسط ما ثبت شود. | توضیح : در حال حاضر پس از تایید دریافت قطعه ثبت می شود | 4 | 2022-05-31 09:57
شماره 20: نمایش سفارش و ریز سفارش | با ارسال تعدادی از قطعات به کاربر، وضعیت سفارش نباید به ارسال دستگاه ها به کاربر تغییر کند، چرا که در درخواست کاربر همچنان قطعات فعال وجود دارد که دست ماست.همچنین این مشکل در مورد ریز درخواست هایی که مرجوع شده است هم وجود دارد. | 2 | 2022-05-31 09:57
شماره 19: تغییر چیدمان منو کاربری(منو ساید بار) در پنل ادمین | منو به شکل زیر باشد:آیتم های منو و زیر منو رو به تفکیک نوشته ام 1-میز کار 2-درخواست ها -مشاهده درخواست کامل -مشاهده ریز درخواست 3-تعریف دستگاه و قطعه تعریف نوع تعمیر(فهرست تعمیرات/افزودن تعمیرات)- تعریف برند(فهرست برندها/افزودن برند)- افزودن قطعه- افزودن دستگاه کامل- قطعات ثبت شده(مشاهده قطعات/افزودن قطعه)- دستگاه ثبت شده(مشاهده دستگاه ها/افزودن دستگاه)- 4-گزارش عملکرد نموداری(تعمیرکار-تست کننده-قطعات-دستگاه کامل) تحلیلی(تحلیل کلی تعمیرکاران/تحلیل جزئی تعمیرکاران/تحلیل کلی تسترها/تحلیل جزئی تسترها/تحلیل دستگاه ها/تحلیل قطعات/مدت زمان تعمیر/) 5-مدیریت وب سایت -فرم تماس با ما -فرم استخدام -قوانین و مقررات -سوالات متداول -تعرفه قیمت ها -قوانین و شرایط خدمات -کدهای تخفیف 6-مدیریت مالی -فهرست فاکتورها -پرینت دسته ای فاکتورها -فهرست افزایش موجودی ها -فهرست تسویه حساب ها -حساب های بانکی -درخواست های تسویه 7-مدیریت کاربران -فهرست کاربران -فهرست تعمیرکاران -فهرست تست کننده ها -فهرست مالی -افزودن -پیغام سیستم به کاربر -لاگ کاربران 8-خروج از سیستم | 2 | 2022-05-31 09:57
شماره18: نمایش تعمیرکار برای حالتی که دستگاه در حال تعمیر هست | در جاهایی که داریم لیست رو به ادمین نشون میدیم بتونه در نگاه اول بفهمه که قطعه زیر دست کی هست و نیازی نباشه حتما سفارش رو باز کنه و متوجه بشه اینجوری در مواقعی که مورد نیاز میشه سرعت پیگیری بالاتر میره | 4 | 2022-04-17 21:12
شماره 17: رفع مشکل مرجوعی ریز سفارش خیلی خیلی مهم | اگر یک قطعه از کل سفارش، به مشتری ارسال شود، و در تایم مشخص تست، قطعه نیاز به مرجوع شدن داشته باشد امکان ثبت مرجوعی وجود ندارد. | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 16:کد ملی در پروفایل کاربری از حالت اجباری در بیاد | کد ملی رو نیازی نیست که اجباری باشه | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 15: مشکل ذخیره کردن اطلاعات در پروفایل کاربری | وقتی که اطلاعات رو در پروفایل کاربری پر میکنیم و ذخیره میکنم ب ا چنین پیامی مواجه می شویم. که در تصویر نمایش دادم | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 14: مشکل خروج از پروفایل کاربری | در زیر منوها آیتمی که مشخص کردم در تصویر+مشخصات هویتی که میزنیم اشتباها از پزوفایل خارج می شود | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 13: حل مشکل مرجوعی کالا سمت پنل ادمین+پنل کاربر | بیشتر اصلاحیه روال مرجوعی از منظر تجربه کاربری مد نظر هست نکته خیلی خیلی مهم:برای دستگاه های سری 17 میخواهیم بازه زمانی تست 48 ساعت پس از تحویل باشد هر سفارش ادمین بتونه تایم مرجوعیش تغییر کنه موقع صدور فاکتور بتونه اضافه کم کنه دیفالت رو --------------------------- اسماعیلی: بعد از ارسال سفارش توسط ادمین فرمی جهت تعیین زمان تست با مقادیر دیفالت نمایش داده شود تا بتواند برای کاربران سازمانی مهلت تست سفارشی ایجاد کند. | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 12: اصلاح فرایند انتخاب تصویر پروفایل کاربری | کاربر بتواند به درستی عکس خودش رو انتخا کنه،کراپ کنه تا عکسی که نمایش داده میشه مرتب و صحیح باشد | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 11: در پنل ادمین بتوان بر روی پیام هایی که ارسال شده توسط ادمین نوشته اضافه کرد. | پیام های کاربر که در صفحه تماس با ما وارد شده در پنل ادمین در بخش ذیل قابل مشاهده هست: پنل ادمین/منو ساید بار سمت راست/وب سایت/فرم تماس با ما سه مورد رو برای بهبود عملکرد این بخش مد نظر هست 1-مانند آنچه در اینباکس ایمیل مشاهده می کنیم پیام ها خوانده شده و خوانده نشده باشد 2-ادمین بعد از پیگیری و تماس و...بتواند یک نوشته یا همان نت رو جهت اطلاع خودش به این پیام اضافه کند مثلا:تماس گرفتم و کارشون با موفقیت انجام شد 3-در حال حاضر ادمین مدام باید بره قسمت فرم تماس رو چک کنه تا متوجه بهش که پیامی داره یا نه.برای این قسمت از طریق نوتیف ببینه این موضوع رو | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 9: اصلاح و بروزرسانی صفحه پیگیری سفارش به آخرین نسخه آن | توضیح 1: روی نسخه اصلی سایت پیاده سازی شود توضیح 2:مواردی که در چک لیست پایین آماده برای تست های خودم هست توضیح 3:در موبایل برای وارد کردن کد پیگیری سفارش صرفا اعداد کیبورد گوشی نمایش داده شود و اصلا نیازی به نمایش حروف نیست | 8 | 2022-05-31 09:57
شماره 6: دسترسی به واتس اپ اصلاح شود(در صورت امکان) | whatsapp://send?abid=+98123&text=Hashban help text | 0 | 2022-08-25 11:36
شماره 5: جایگذاری صحیح روز و ساعت کاری در صفحه تماس با ما | توضیح: مستقیما روی سایت اصلی اعمال شود تصویر جای پیشنهادی رو به شما روی طرح میدم | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 4: دسترسی ادمین و امکان ویرایش توضیحات ثبت شده تعمیرکار در مواقعی که توضیح رو اشتباه ثبت کرده و جابجا | توضیح: مستقیما روی سایت اصلی لحاظ شود | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 3: دسترسی سرپرستان تعمیرات به آمارهای تعمیرات پرسنل | می خواهیم سرپرست تعمییرات بتواند آمارهای جزئی و کلی تعمیرکاران رو در پنل خودش ببینه و بهش دسترسی داشته باشه توضیح 1: شرح این تستک رو در ویس برای شما ارسال خواهم کرد توضیح 2:مستقیما روی سایت اصلی لحاظ شود | 4 | 2022-07-30 07:34
شماره 2: تغییر روال ثبت سفارش در سایت به نسخه بروز شده آن | توضیح 1 و مهم:روی نسخه تست در دسترس قرار بگیره و بعد از تست های نهایی بره روی سایت اصلی توضیح 2 : مواردی که در چک لیست ذیل آمده به عنوان تست توسط بنده بازبینی خواهد شد تنها موردی که سمت شما هست بارگزاری محتوا هست در این روال ثبت سفارش | 0 | 2022-05-31 09:57
شماره 1: تغییر صفحه اصلی وب سایت به نسخه بروز شده آن | فیدبک های کاربران رو جمع آوری کردیم و نسخه جدیدی از صفحه اصلی رو با تغییراتی ایجاد کردیم.در این نسخه چیزی که خیلی مهم هست بهبود پرفورمنس صفحه جدید می باشد + دسترسی بهتر به روال سفارش و پپیگیری آن .توضیح 1: فایل های کد نویسی شده آن در تلگرام برای شما ارسال می شود توضیح 2:مواردی که به عنوان تست در چک لیست آورده شده توسط بنده تست خواهد شد و برای اینکه روال این تسک کامل پیگیری و انجام بشه لیست کردم بمونه اینجا توضیح 3:پرفورمنس مد نظر از طریق وب سایت لایت هوس یا همان گوگل پیج اسپید تست مورد ارزیابی قرار میگیرد توضیح 4 و مهم:روی نسخه تست در دسترس قرار بگیره و بعد از تست های نهایی بره روی سایت اصلی | 0 | 2022-05-31 09:57
Done | We shipped it to production! | 0 | 2022-02-24 18:01
Doing | These are the things that folks are working on. All our engineers should have at least one item in this state. If there are too few things here, they should be pulled off Todo. When doing is done, cards move to Code Review. | 0 | 2022-02-24 18:01
To Do | This is a list of things that are good to pull off to work on, prioritized. If there are too few items here, we should swarm against getting tasks ready for work. | 0 | 2022-02-24 18:01
| جمع کل | 200.1